UBND TỈNH QUẢNG TRỊ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-SKHĐT *Quảng Trị, ngày tháng năm 2024*

**BÁO CÁO**

**Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án:**

**Khắc phục khẩn cấp sạt lỡ bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị**

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 130/TTr-BQLDA ngày 22/01/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục khẩn cấp sạt lỡ bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án như sau:

**Phần thứ nhất**

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (số 130/TTr-BQLDA ngày 22/01/2024)

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

3. Báo cáo thẩm định nội bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (số 133/BC-BQLDA ngày 22/01/2024).

**II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH**

1. Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

2. Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

3. Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở;

4. Văn bản số 250/UBND-TH ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023;

5. Văn bản số 297/UBND-TH ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh về việc khẩn trương tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng NSTW năm 2023;

6. Các văn bản liên quan khác.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, UBND huyện Triệu Phong, thị xã Quảng Trị (Các đơn vị có mời nhưng không tham dự gồm: Ban KTNS-HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh).

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức hội nghị thẩm định.

**Phần thứ hai**

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Khắc phục khẩn cấp sạt lỡ bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

2. Dự án nhóm: B.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

4. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

5. Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

6. Quy mô đầu tư: Xây dựng Kè chống xói lở khẩn cấp bờ hữu sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong với tổng chiều dài khoảng 5,14km, trong đó:

- Đoạn kè đoạn qua xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị: Từ UBND xã Hải Lệ đến cầu Đúc dài khoảng 01km.

- Đoạn kè qua Phường 1, thị xã Quảng Trị (thượng lưu cầu Thạch Hãn) dài khoảng 0,36km.

- Đoạn kè qua phường An Đôn, thị xã Quảng Trị (hạ lưu cầu Thạch Hãn): dài khoảng 0,55km.

- Đoạn kè qua thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong: dài khoảng 0,87km.

- Đoạn kè qua xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong: dài khoảng 0,49km.

- Đoạn kè qua xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong: dài khoảng 0,59km.

- Đoạn kè qua xã Triệu Long, huyện Triệu Phong: dài khoảng 0,8km.

- Đoạn kè qua xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong: dài khoảng 0,48km.

7. Địa điểm thực hiện: Các xã Triệu Độ, Triệu Giang, Triệu Long, Triệu Thuận, thị trấn Ái Tử thuộc huyện Triệu Phong và Phường An Đôn, Phường 1, xã Hải Lệ thuộc thị xã Quảng Trị.

8. Tổng mức đầu tư dự án: 100.000 triệu đồng (Một trăm tỷ đồng).

9. Nguồn vốn đầu tư: Dự phòng Ngân sách trung ương hỗ trợ ương năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

10. Thời gian thực hiện: 2024.

11. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

**II. Ý KIẾN CỦA HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH**

Ngày 18/01/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lỡ bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Hội nghị đã thống nhất yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự án theo Biên bản kết luận của Hội nghị*.*

**III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hoàn thiện theo Biên bản kết luận Hội nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:

**1. Sự cần thiết đầu tư dự án:**

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ trên địa bàn tỉnh, hiện tượng sạt lở hầu như xảy ra liên tục hai bên bờ sông Thạch Hãn. Tuỳ theo địa chất tốc độ xói lở bờ khác nhau: Nơi thấp nhất từ 1,0 m÷2,0 m/năm, nơi cao nhất từ 10 m ÷ 15 m/năm tại bờ tả, hữu sông Thạch Hãn. Cụ thể đoạn qua thị xã Quảng Trị chiều dài các đoạn sạt lở nghiêm trọng khoảng 5km, đoạn qua huyện Triệu Phong khoảng 4km. Sạt lở bờ sông đã xâm thực sâu vào đất thổ cư và đất canh tác. Một số nơi đã phải di dời nhà ở khi mùa lũ đến. Đặc biệt sau các đợt lũ lụt liên tiếp xảy ra trong tháng 10 và tháng 11/2020 (gây sạt lở hoàn toàn 80m, bề rộng 20m ăn sâu vào đường Nguyễn Hoàng, làm sập đổ và hư hại 03 nhà dân và 02 quán kinh doanh, làm 01 người chết và 01 người bị thương). Đồng thời, từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai cực đoan, diễn biến bất thường và trái quy luật cùng với các đợt thiên tai lịch sử xảy ra trước đó đã và đang làm bờ các con sông vốn đã sạt lở phức tạp, nay ngày càng trầm trọng hơn, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng, tài sản, công trình, đất thổ cư và sản xuất nông nghiệp của người dân ven sông. Các vị trí sạt lỡ xung yếu đã được cử tri các địa phương nhiều lần đề xuất cần phái có phương án xử lý, khắc phục nhằm ổn định cuộc sống người dân, bảo vệ tính mạng tài sản cũng như cơ sở hạ tầng trong các điểm trọng yếu (Tổng hợp tại các báo cáo số 234/BC-UBND ngày 28/20/2022 của UBND thị xã Quảng Trị, số 3573/UBND-NN, ngày 01/11/2022 của UBND huyện Triệu Phong). Thực trạng thiệt hại, hư hỏng tuyến sông Thạch Hãn đã được UBND tỉnh tổng hợp tại báo cáo số 201/BC-UBND ngày 25/8/2023 về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ đầu năm 2023 đến nay và đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Do vậy, đầu tư khắc phục khẩn cấp sạt lỡ bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là rất cần thiết và phù hợp với đối tượng, phạm vi sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lỡ theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng chính phủ.

**2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:**

a) Sự tuân thủ về hồ sơ trình thẩm định, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Mẫu số 05, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công, phù hợp với Mẫu 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và đã giải trình, điều chỉnh, bổ sung các nội dung theo kết luận Hội nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư ngày 18/01/2024.

- Báo cáo thẩm định nội bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ: Đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 4, Điều 9, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

b) Trình tự, thủ tục cơ bản đảm bảo theo quy định tại Điều 27 Luật Đầu tư công 2019. Trong đó:

- Cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Văn bản số số 250/UBND-TH ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh).

- Cơ quan thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Văn bản số số 250/UBND-TH ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh).

- Cơ quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Sở Kế hoạch và Đầu tư (VB số 5166/UBND-CN ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh).

- Cơ quan thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 5166/UBND-CN ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh).

- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh (Khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14).

**3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực:**

- Sự phù hợp với quy hoạch có liên quan:

+ Phù hợp Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023: Phù hợp với phương án phát triển hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, có trong danh mục Quy hoạch các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai Quảng Trị thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm các dự án đã có và các điểm sạt lỡ mới phát sinh theo phụ lục XI kèm theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

+ Phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thị xã Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 29/6/2012, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Phong đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 28/12/2023.

+ Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện Triệu Phong được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 06/8/2021, Quy hoạch sử dụng đất của thị xã Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 31/8/2021.

+ Phù hợp với Quy hoạch đô thị thị trấn Ái Tử, Quy hoạch đô thị Phường 1, Phường An Đôn và Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới của các xã Triệu Độ, Triệu Giang, Triệu Long, Triệu Thuận thuộc huyện Triệu Phong, xã Hải Lệ thuộc thị xã Quảng Trị.

- Sự phù hợp với các Đề án liên quan: Dự án phù hợp với Đề án “Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 05/10/2018, trong đó đảm bảo các tiêu chí ưu tiên về mức độ nguy hiểm.

**4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án:** Dự án nhóm B thuộc lĩnh vực Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Việc phân loại dự án đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư công 2019.

**5. Các nội dung quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công**

**a. Mục tiêu đầu tư****:**

Việc đầu tư xây dựng tuyến kè đoạn qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong nhằm kịp thời khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, bảo vệ tính mạng và tài sản của của các hộ dân, tuyến đường giao thông; công trình công cộng; đất canh tác của người dân; kết hợp đồng bộ với công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực chống ngập và chỉnh trang đô thị; thích ứng với biến đổi khí hậu; ổn định và cải thiện điều kiện sống người dân trong vùng dự án.

**b. Quy mô đầu tư:** Thống nhất nội dung quy mô đầu tư đề xuất tại mục I.6 phần 2 của báo cáo này.

**c.** **Hình thức đầu tư:** Đầu tư công.

**d.** **Phạm vi, địa điểm, diện tích cần sử dụng:**

- Phạm vi của dự án: Phạm vi xây dựng dự án nằm dọc sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong với tổng chiều dài khoảng 5,14km, tọa độ cụ thể từng đoạn như sau:

+ Đoạn kè đoạn qua xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị: Tọa độ điểm đầu 596720.44; 1847858.05; tọa độ điểm cuối 597774.20; 1848985.62.

+ Đoạn kè qua Phường 1, thị xã Quảng Trị (thượng lưu cầu Thạch Hãn): Tọa độ điểm đầu 599149.27; 1851458.84; tọa độ điểm cuối 599160.17; 1851817.90.

+ Đoạn kè qua phường An Đôn, thị xã Quảng Trị (hạ lưu cầu Thạch Hãn): Tọa độ điểm đầu 599051.70; 1852641.66; tọa độ điểm cuối 599344.27; 1853735.79.

+ Đoạn kè qua thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong: Tọa độ điểm đầu 598080.01; 1855302.95; tọa độ điểm cuối 597209.10; 1856150.41.

+ Đoạn kè qua xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong: Tọa độ điểm đầu 594832.59; 1860968.32; tọa độ điểm cuối 594367.57; 1861297.58.

+ Đoạn kè qua xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong: Tọa độ điểm đầu 596580.84; 1857339.22; tọa độ điểm cuối 596290.39; 1859077.17.

+ Đoạn kè qua xã Triệu Long, huyện Triệu Phong: Tọa độ điểm đầu 598007.28; 1855535.68; tọa độ điểm cuối 597125.64; 1857861.53.

+ Đoạn kè qua xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong: Tọa độ điểm đầu 595499.99; 1859145.18; tọa độ điểm cuối 595144.62; 1859447.25.

Phạm vi dự án không trùng lặp, chồng lấn với các dự án khác đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án còn hiệu lực.

- Địa điểm: Các xã Triệu Độ, Triệu Giang, Triệu Long, Triệu Thuận, thị trấn Ái Tử thuộc huyện Triệu Phong và Phường An Đôn, Phường 1, xã Hải Lệ thuộc thị xã Quảng Trị.

- Diện tích sử dụng đất: Khoảng 8,466ha, trong đó: đất khác do xã quản lý 8.960m2, đất mặt nước 67.300m2, đất công trình 7.000m2, đất tạm thời làm mặt bằng thi công do xã quản lý 1.400m2.

Dự án không thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, không đền bù, giải phóng mặt bằng (theo báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh).

**e) Thời gian, tiến độ thực hiện dự án:** Năm 2024.

**f) Phương án lựa chọn công nghệ chính:** Không.

**g) Giải pháp bảo vệ môi trường:** Dựán thuộc đối tượng đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Báo cáo đã có đánh giá sơ bộ về tác động môi trường trong quá trì thi công, tác động của công trình sau khi công trình đưa vào sử dụng và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu tác động môi trường đảm bảo yêu cầu.

**h)** **Sơ bộ tổng mức đầu tư:** 100.000 triệu đồng (*Một trăm tỷ đồng*)

Sơ bộ tổng mức đầu tư được xác định theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Thông tư số 27/2023/TT-BTC, số 28/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng là phù hợp, trong đó:

- Chi phí xây dựng được tính theo suất đầu tư của các công trình tương tự đã được triển khai trên địa bàn tỉnh, gồm: (1) Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 04/08/2023 của UBND tỉnh; (2) Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua Tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử và các thôn Đại Thượng Hạ, cồn Bồi Kiệt, An Định, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong theo Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh; (3) Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn, Khu phố 1, phường An Đôn theo Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND thị xã Quảng Trị; (4) Kè kết hợp gia cố mái taluy đường Phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh là phù hợp.

- Chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí dự phòng: Được tính theo tỷ lệ định mức quy định hiện hành.

**i) Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:**

- Nguồn vốn: Vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Việc sử dụng nguồn vốn này để thực hiện công trình phù hợp với quy định tại điểm a, khoản 2, điều 10 Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13.

 - Khả năng cân đối vốn: Nguồn vốn đầu tư công trình là 100.000 triệu đồng, phù hợp với Văn bản số 250/UBND-TH ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh, đảm bảo khả năng cân đối vốn để thực hiện công trình.

 **k) Dự kiến bố trí vốn:**

 *ĐVT: Triệu đồng*

|  |  |
| --- | --- |
| **Năm** | **Vốn dự phòng NSTW năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lỡ** |
| 2024 | 100.000 |
| **Tổng** | **100.000** |

l) Khả năng thu hồi vốn và trả nợ trong trường hợp vốn vay: Dự án không sử dụng vốn vay.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Dự án kết hợp giữa nhiệm vụ phòng chống sạt lở dọc bờ sông một cách bền vững, lâu dài với cải tạo cảnh quan, môi trường, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

**7. Tổ chức thực hiện**

* Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh.
* Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh.

- Cơ quan chủ đầu tư: Đơn vị được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đề xuất chủ đầu tư công trình là Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh là phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 4, Điều 1, Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14).

**IV. KẾT LUẬN**

Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lỡ bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên*;* **KT. GIÁM ĐỐC**

- UBND tỉnh; **PHÓ GIÁM ĐỐC**

- Ban KTNS-HĐND tỉnh;

- Sở NN&PTNT;

- GĐ, PGĐ Phạm Văn Nghiệm;

- Lưu VT, KTN *(NL).*

 **Phạm Văn Nghiệm**