UBND TỈNH QUẢNG TRỊ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-SKHĐT *Quảng Trị, ngày tháng năm 2024*

**BÁO CÁO**

**Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án:**

**Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong**

Kính gửi: Chi cục Thủy lợi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 04/TTr-CCTL ngày 23/01/2024 của Chi cục Thủy lợi về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án như sau:

**Phần thứ nhất**

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (số 04/TTr-CCTL ngày 23/01/2024)

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

3. Báo cáo thẩm định nội bộ của Chi cục Thủy lợi (số 29/BC-CCTL ngày 23/01/2024).

**II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH**

1. Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

2. Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

3. Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở;

4. Văn bản số 250/UBND-TH ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023;

5. Văn bản số 297/UBND-TH ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh về việc khẩn trương tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng NSTW năm 2023;

6. Các văn bản liên quan khác.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh, Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông – Vận tải, Văn phòng BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, UBND huyện Triệu Phong. (Các đơn vị có mời nhưng không tham dự gồm: VP UBND tỉnh, Sở Tài chính).

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức hội nghị thẩm định.

**Phần thứ hai**

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong.

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

4. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

5. Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Chi cục Thủy lợi.

6. Quy mô đầu tư: Đầu tư Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị chiều dài khoảng 1,1 km và 02 cống điều tiết trên tuyến.

7. Địa điểm thực hiện: Xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong.

8. Tổng mức đầu tư dự án: 10.000 triệu đồng (Mười tỷ đồng).

9. Nguồn vốn đầu tư: Dự phòng Ngân sách trung ương năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

10. Thời gian thực hiện: 2024.

11. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

**II. Ý KIẾN CỦA HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH**

Ngày 18/01/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong. Hội nghị đã thống nhất yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự án theo Biên bản kết luận Hội nghị.

**III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án đã được Chi cục Thủy lợi hoàn thiện theo kết luận Hội nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:

**1. Sự cần thiết đầu tư dự án:**

Thôn Hà Xá, xã Triệu Ái có tuyến đê dân gian bằng đất có cao trình từ +3,5m đến +4.1m. Do ảnh hưởng bởi lũ, lụt nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt cắt đê không còn hình dạng ban đầu mà mái gần như sạt lở, đỉnh đê dân gian có nơi bị xói sâu 1,8-2,0m dài gần 100m. Mặt đê không được duy tu bảo dưỡng, người dân tự phát trồng cây tràm, hoa màu hoặc để trống. Hiện tại tuyến đê cách bờ sông trên 15m và khá thấp so với lũ chính vụ hằng năm nên làm ngập khu dân cư, hoa màu và ruộng lúa của người dân thôn Hà Xá. Đặc biệt đợt mưa lũ lịch sử tháng 10-11 năm 2020 và các đợt lũ từ 2021-2023 gây ngập diện rộng và cô lập hoàn toàn thôn Hà Xá. Tuyến đê dân gian hầu như mất tác dụng vì bị ngập sâu từ (1-2,2)m. Trục đường giao thông chính của thôn bị ngập sâu toàn bộ bình quân 2m, cục bộ đường giao thông có nơi ngập từ (2,5-:-3,0)m. Nghiêm trọng nhất là cầu chui qua đường sắt ngập nặng trên 4m nên cắt đứt tuyến đường chính giao thông của thôn ra QL1A. Khu dân cư ngập từ (1,5-2,5)m nên ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, đi lại và sản xuất trực tiếp của 76 hộ với 305 nhân khẩu người dân trong khu vực.

Tại báo cáo số 24/BC-UBND ngày 4/4/2022 của UBND xã Triệu Ái, báo cáo số 396/BC-UBND ngày 11/11/2021 của UBND huyện Triệu Phong, thiệt hại năm 2021-2022 của thôn Hà Xá có 5 hộ dân bị sụt lún nhà, 20ha lúa, 2,5ha màu bị ngập úng hư hại, đường xá bê tông hư hỏng ước tính khoảng 2,5 tỷ. Cuộc sống của người dân không ổn định do sản xuất rất bấp bênh, tính mạng và tài sản bị đe doạ nghiêm trọng trong mùa mưa lũ chính vụ; cử tri trên địa bàn xã đã nhiều lần kiến nghị đề nghị sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Hà Xá (ý kiến cử tri được tổng hợp tại báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 22/6/2023 của HĐND xã Triệu Ái). Thực trạng hư hỏng đã được UBND tỉnh tổng hợp tại báo cáo số 201/BC-UBND ngày 25/8/2023 về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ đầu năm 2023 đến nay và đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Do vậy, việc thực hiện dự án Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong là rất cần thiết và phù hợp với đối tượng, phạm vi sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lỡ theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng chính phủ.

**2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:**

a) Sự tuân thủ về hồ sơ trình thẩm định, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Mẫu số 05, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công, phù hợp với Mẫu 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và đã giải trình, điều chỉnh, bổ sung các nội dung theo kết luận Hội nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư ngày 18/01/2024.

- Báo cáo thẩm định nội bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ: Đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 4, Điều 9, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

b) Trình tự, thủ tục cơ bản đảm bảo theo quy định tại Điều 27 Luật Đầu tư công 2019. Trong đó:

- Cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Chi cục Thủy lợi (Văn bản số 250/UBND-TH ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh).

- Cơ quan thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Chi cục Thủy lợi (Văn bản số 250/UBND-TH ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh).

- Cơ quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Sở Kế hoạch và Đầu tư (VB số 5166/UBND-CN ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh).

- Cơ quan thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 5166/UBND-CN ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh).

- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh (Khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14).

**3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực:**

+ Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023: Phù hợp với phương án phát triển hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, có trong danh mục Quy hoạch các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai Quảng Trị thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Thuộc nhóm “nâng cấp, sửa chữa các công trình hư hỏng mới phát sinh” theo phụ lục XI kèm theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

+ Phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Phong đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 28/12/2023.

+ Dự án chưa phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện Triệu Phong. Tuy nhiên, tại Văn bản số 296/UBND-TN ngày 23/01/2024, UBND huyện Triệu Phong cam kết sẽ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để đảm bảo việc thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch.

+ Phù hợp với Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Triệu Ái được UBND huyện Triệu Phong phê duyệt tại Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 (Văn bản số 13/UBND-NN ngày 22/01/2024 của UBND xã Triệu Ái).

- Sự phù hợp với các Đề án liên quan: Dự án phù hợp với Đề án “Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 05/10/2018, trong đó đảm bảo các tiêu chí ưu tiên về mức độ nguy hiểm.

**4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án:** Việc phân loại dự án đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Đầu tư công 2019. Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

**5. Các nội dung quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công**

**a. Mục tiêu đầu tư****:**

Nhằm tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn tính mạng cho 76 hộ với 305 nhân khẩu và tài sản trong mùa mưa lũ; bảo vệ các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nhà cửa, đất đai của nhân dân trên địa bàn; chủ động phòng, chống, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; đồng thời hoàn thiện các tiêu chí, tiến đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu; tạo điều kiện thuận lợi và chủ động trong công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.

**b. Quy mô đầu tư:** Thống nhất nội dung quy mô đầu tư đề xuất tại mục I.6 phần 2 của báo cáo này

**c.** **Hình thức đầu tư:** Đầu tư công.

**d.** **Phạm vi, địa điểm, diện tích cần sử dụng:**

- Phạm vi của dự án: Phạm vi xây dựng dự án nằm phía Nam sông Vĩnh Phước đoạn qua xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong dài khoảng 1,1km (Tọa độ điểm đầu 593261.34; 1856802.54; tọa độ điểm cuối 593842.10; 1857672.59). Phạm vi dự án không trùng lặp, chồng lấn với các dự án khác đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án còn hiệu lực.

- Địa điểm: Xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong.

- Diện tích sử dụng đất: Khoảng 2,38ha. Trong đó: Diện tích chiếm đất vĩnh viễn: 1.77 ha (Diện tích đê cũ hiện trạng: 0,54ha; Diện tích đất trồng cây hàng năm khác: 1,23ha), Diện tích chiếm đất tạm thời: 0,61ha. Toàn bộ diện tích đất sử dụng hiện do UBND xã quản lý, không có diện tích đất cần thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không có giải phóng mặt bằng, không có đất rừng (Văn bản số 13/UBND-NN ngày 22/01/2024 của UBND xã Triệu Ái).

**e) Thời gian, tiến độ thực hiện dự án:** Năm 2024.

**f) Phương án lựa chọn công nghệ chính:** Không.

**g) Giải pháp bảo vệ môi trường:** Dựán thuộc đối tượng đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Báo cáo đã có đánh giá sơ bộ về tác động môi trường trong quá trì thi công, tác động của công trình sau khi công trình đưa vào sử dụng và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu tác động môi trường đảm bảo yêu cầu.

**h)** **Sơ bộ tổng mức đầu tư:** 10.000 triệu đồng (*Mười tỷ đồng*)

Sơ bộ tổng mức đầu tư được xác định theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Thông tư số 27/2023/TT-BTC, số 28/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng là phù hợp, trong đó:

- Chi phí xây dựng: được tính theo suất đầu tư của công trình tương tự trên địa bàn, gồm: (1) Nâng cấp đê Tả Thạch Hãn đoạn qua thôn Mai Xá, xã Gio Mai, thuộc dự án Nâng cấp, củng cố, sửa chữa hệ thống đê biển tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 04/06/2020 của UBND tỉnh; (2) Khắc phục khẩn cấp tuyến kè sông Thạch Hãn đoạn qua xã Triệu An, huyện Triệu Phong theo Quyết định số 148/QĐ-SNN ngày 04/07/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí dự phòng: Được tính theo tỷ lệ định mức quy định hiện hành.

**i) Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:**

- Nguồn vốn: Vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở (theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ). Việc sử dụng nguồn vốn này để thực hiện công trình là phù hợp với quy định tại điểm a, khoản 2, điều 10 Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13.

- Khả năng cân đối vốn: Nguồn vốn đầu tư công trình là 10.000 triệu đồng, phù hợp với Văn bản số 250/UBND-TH ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh, đảm bảo khả năng cân đối vốn để thực hiện công trình.

**k) Dự kiến bố trí vốn:**

*ĐVT: Triệu đồng*

|  |  |
| --- | --- |
| **Năm** | **Vốn dự phòng NSTW năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lỡ** |
| 2024 | 10.000 |
| **Tổng** | **10.000** |

l) Khả năng thu hồi vốn và trả nợ trong trường hợp vốn vay: Dự án không sử dụng vốn vay.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

- Cải thiện cơ sở hạ tầng trong vùng, kết hợp chỉnh trang khu dân cư phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập của Nhân dân trong vùng.

**7. Tổ chức thực hiện**

* Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh.
* Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh.

- Cơ quan chủ đầu tư: UBND tỉnh quyết định theo quy định của Luật Xây dựng.

**IV. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN**

Dự án Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong cơ bản đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Riêng nội dung dự án chưa phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện Triệu Phong, UBND huyện Triệu Phong có cam kết sẽ rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện để đảm bảo việc thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch (Văn bản số 296/UBND-TN ngày 23/01/2024). Do vậy, đề nghị Chi cục Thủy lợi báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên*;* **KT. GIÁM ĐỐC**

- UBND tỉnh; **PHÓ GIÁM ĐỐC**

- Ban KTNS-HĐND tỉnh;

- Sở NN&PTNT;

- GĐ, PGĐ Phạm Văn Nghiệm;

- Lưu VT, KTN *(NL).*

**Phạm Văn Nghiệm**