## 1.NSCD
Biểu số 01
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH 2023 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
TT | Danh mục dự án | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Ghi chú | Lý do không đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 | Trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan trong việc chưa giải ngân hết kế hoạch 2023 | Văn bản đề xuất của CĐT
34583319070
1 | Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Vĩnh Linh, hạng mục: Nhà nội trú | 42504000 | Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024 |  |  | 336/UBND-TCKH ngày 27/02/2024
2 | Trường TH&THCS Hải Phú, Hạng mục: Phòng chức năng và nhà đa năng | 910417000 |  |  |  | 85/BC-UBND ngày 27/02/2024
3 | Trương Mầm non Triệu Sơn, hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học | 47658000 | Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
4 | Trương THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học | 66619000 | Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
5 | Trương Mầm non Triệu Giang, hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học | 45366000 | Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
6 | Trường TH&THCS xã Vĩnh Hòa (điểm trường THCS), hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học bộ môn | 22015000 | Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024 |  | Chủ đầu tư | 336/UBND-TCKH ngày 27/02/2024
7 | Trường Mầm non số 2 Kim Thạch, hạng mục: Nhà hiệu bộ và phòng học chức năng | 22550000 | Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024 |  | Chủ đầu tư | 336/UBND-TCKH ngày 27/02/2024
8 | Trường Tiểu học Kim Đồng huyện Vĩnh Linh; hạng mục: Xây dựng tầng 2, 3 phòng học | 90583000 |  |  |  | 336/UBND-TCKH ngày 27/02/2024
9 | Đầu tư thiết bị đo lường, thử nghiệm và thiết bị công nghệ sinh học (giai đoạn 2) | 177734800 |  |  | Sở KHCN | 147/SKHCN-KHTC ngày 23/02/2024
10 | Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 8521308000 | Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024 |  |  | 564/SKHĐT-BQLDA ngày 13/3/2024
11 | Điều chỉnh cục bộ quy hoạch vùng huyện Cam Lộ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 | 37317000 |  |  |  | 55/BC-UBND ngày 26/02/2024
12 | Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Quảng Trị | 3162823600 |  |  | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | 277/BC-QLDA ngày 23/02/2024
13 | Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - tiểu dự án Quảng Trị | 5000849600 |  |  | Sở VHTTDL và UBND huyện Gio Linh | 222/SVHTTDL-VP ngày 21/02/2024
14 | Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn | 3895000000 | Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024 |  | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | 277/BC-QLDA ngày 23/02/2024
15 | Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1 | 432476000 |  |  | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | 277/BC-QLDA ngày 23/02/2024
16 | Thiết bị công sự trận địa, Sở chỉ huy trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2) | 113817000 |  |  |  | 607/BCH-HCKT ngày 1/3/2024
17 | Nhà đặt máy phát thanh, truyền hình tại Trung tâm truyền hình kỹ thuật số | 414864000 | Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024 |  | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | 277/BC-BQLDA ngày 23/02/2024
18 | Đầu tư cơ sở vật chất đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | 74910000 |  |  | Sở Thông tin và Truyền thông | 140/STTTT-VP ngày 02/02/2024
19 | Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2) | 155606000 |  |  | UBND huyện Đakrông | 263/UBND-TH ngày 22/02/2024
20 | Hệ thống cấp nước tập trung huyện đảo Cồn Cỏ (giai đoạn 2) | 236180070 | Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024 |  |  | 57/UBND-KTXH ngày 14/3/2024
21 | Sửa chữa trụ sở làm việc chi nhánh Văn phòng đất đai các huyện | 176645000 |  |  |  | 23/BC-VPĐKĐĐ ngày 21/02/2024
22 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND tỉnh | 5853681000 |  |  |  | 277/BC-QLDA ngày 23/02/2024
23 | Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ | 446973000 |  |  |  | 333/SNgV-VP ngày 27/02/2024
24 | Nâng cấp đường nội thị Khóm 2, thị trấn Bến Quan: Hạng mục: Nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước, vĩa hè | 8353000 |  |  | Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan | 336/UBND-TCKH ngày 27/02/2024
25 | Hồ sinh thái đập dâng Khe Ruôi, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1) | 4627069000 |  |  | Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan | 263/UBND-TH ngày 22/02/2024

## 2.Dat
Biểu số 02
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH 2023 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
NGUỒN VỐN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
TT | Danh mục dự án | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Ghi chú
| TỔNG CỘNG | 31709022300
I | NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở | 11740352300
1 | Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 | 5611545300
2 | Khu đô thị Tân Vĩnh | 1882484000
3 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu | 2578840000
4 | Vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Trần Cao Vân, TP Đông Hà | 116454000
5 | Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông | 505441000
6 | Đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt (Đường trung tâm trục dọc khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị) | 1045588000
II | NGUỒN VỐN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở TẠI KHU KTTM ĐẶC BIỆT LAO BẢO | 19968670000
1 | Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang (giai đoạn 1) | 916138000 | Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
2 | Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2) | 3426214000 | Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
3 | Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1 | 2324721000
4 | Một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành | 1223769000
5 | Tuyến RD-01 và RD-04 Khu công nghiệp Quán Ngang | 12077828000

## 3.XSKT
Biểu số 03
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH 2023 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
TT | Danh mục dự án | Kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 | Ghi chú
| TỔNG CỘNG | 59763000
1 | Trung tâm chính trị huyện Vĩnh Linh, hạng mục: Xây mới nhà hội trường và các hạng mục phụ trợ | 33045000 | Kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
2 | Hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới - Huyện Triệu Phong | 26718000

## 4. Thoi gian (hidden)
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG ĐỀ XUẤT KÉO DÀI SANG NĂM 2024 NHƯNG ĐÃ VƯỢT QUÁ THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Đơn vị tính: Đồng
TT | Nguồn vốn/Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn đã bố trí | Trong đó |  |  |  | Kế hoạch vốn đã giải ngân | Trong đó |  |  |  | Kế hoạch kéo dài sang năm 2024 | Nguyên nhân không hoàn thành đúng tiến độ | Hệ lụy xảy ra khi dự án không được thực hiện năm 2023 | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Kế hoạch 2020 | Kế hoạch 2021 | Kế hoạch 2022 | Kế hoạch 2023 |  | Kế hoạch 2020 | Kế hoạch 2021 | Kế hoạch 2022 | Kế hoạch 2023
[5 empty] | Tổng số | Trong đó: NSĐP
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 235155 | 31255 | 17973.377 | 0 | 3178.377 | 5985.81 | 8809.19 | 6736.025 | 0 | 3178.377 | 5135.601 | 1422.047 | 8237.352
1 | Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm TBT Lê Duẩn |  |  | 1710/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 | 79495 | 12895 | 6895 |  |  | 3000 | 3895 |  |  |  | 3000 | 0 | 3895
2 | Cơ sở hạ tầng khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2) |  |  | Số 628/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 | 51660 | 14360 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 173.786 | 0 | 0 | 0 | 173.786 | 3426.214
3 | Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang (giai đoạn 1) |  |  | 614/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 | 104000 | 4000 | 7478.377 |  | 3178.377 | 2985.81 | 1314.19 | 6562.239 |  | 3178.377 | 2135.601 | 1248.261 | 916.138

## KD bo tri von (hidden)
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG ĐỀ XUẤT KÉO DÀI SANG NĂM 2023 NHƯNG ĐÃ VƯỢT QUÁ THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Đơn vị tính: Đồng
TT | Nguồn vốn/Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn đã bố trí | Trong đó |  |  |  | Kế hoạch vốn đã giải ngân | Trong đó |  |  |  | Kế hoạch kéo dài sang năm 2023 | Nguyên nhân không hoàn thành đúng tiến độ | Hệ lụy xảy ra khi dự án không được thực hiện năm 2023 | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Kế hoạch 2019 | Kế hoạch 2020 | Kế hoạch 2021 | Kế hoạch 2022 |  | Kế hoạch 2019 | Kế hoạch 2020 | Kế hoạch 2021 | Kế hoạch 2022
[5 empty] | Tổng số | Trong đó: NSĐP
I | CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ
1 | Dự án ….
2 | Dự án ….
II | ĐẤU GIÁ ĐẤT
Phân loại như trên
III | XỔ SỐ KIẾN THIẾT
Phân loại như trên

## Sheet1 (hidden)
1 | Ban An toàn giao thông tỉnh
2 | Ban dân tộc tỉnh
3 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
4 | Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh
5 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh
6 | Bộ CHQS tỉnh
7 | Công an tỉnh
8 | Đoàn 337-Quân khu 4
9 | Sở GD-ĐT
10 | Sở Giao thông vận tải
11 | Sở Kế hoạch và Đầu tư
12 | Sở KH&CN
13 | Sở NN &PTNT
14 | Sở Thông tin và Truyền thông
15 | Sở TN&MT
16 | Sở Văn hóa Thể thao Du lịch
17 | Sở Xây dựng
18 | Sở Y tế
19 | Trung tâm nước sạch và VSMTNT
20 | Trung tâm PTQĐ tỉnh
21 | Trường TH Hàm Nghi
22 | UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị
23 | Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh
24 | Trung tâm quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Trị
25 | Ban QL Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
26 | Ban QL Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa
27 | Ban QL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải
28 | Ban QL rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn
29 | Ban QL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông
UBND, phòng TCKH, Ban QLDA
1 | Huyện Cam Lộ
2 | Huyện Đakrông
3 | Huyện đảo Cồn Cỏ
4 | Huyện Gio Linh
5 | Huyện Hải Lăng
6 | Huyện Hướng Hóa
7 | Huyện Vĩnh Linh
8 | Huyện Triệu Phong
9 | Thành phố Đông Hà
10 | Thị xã Quảng Trị