## B1 TH
Biểu số 01
ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Năm 2024 |  |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Dự kiến kế hoạch 2025 | Ghi chú
|  | Kế hoạch | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 30/6/2024 | Ước giải ngân cả năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| TỔNG SỐ | 2355998 | 640237 | 2355998 | 17501596.4 | 5381901.8368
A | Vốn NSNN | 2355998 | 640237 | 2355998 | 17501596.4 | 5381901.8368
I | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | 1309012 | 294780 | 1309012 | 7704487 | 1871555.9358 |  | 1200000 | 808000
1 | Ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí | 410812 | 144780 | 410812 | 2232900 | 613555.9358 |  | 808000
2 | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 800000 | 140000 | 800000 | 5140000 | 1200000 |  | 500000
3 | Xổ số kiến thiết | 45000 | 10000 | 45000 | 223987 | 58000 |  | 245000
4 | Bội chi ngân sách địa phương (*) | 53200 |  | 53200 | 107600 |  | (*) | 63000
II | Vốn ngân sách trung ương | 1046986 | 345457 | 1046986 | 9797109.4 | 3510345.901 |  | 392000
1 | Vốn trong nước | 1028666 | 345457 | 1028666 | 7873309.4 | 2849594.713
Trong đó:
- | Ngân sách trung ương hỗ trợ | 660001 | 207457 | 660001 | 6338168 | 2466727.713
+ | NSTW hỗ trợ đầu tư giao đầu kỳ trung hạn | 657360 | 207457 | 657360 | 5568168 | 1699368.713
+ | NSTW hỗ trợ đầu tư giao bổ sung trung hạn | 2641 | 0 | 2641 | 770000 | 767359
- | Chương trình MTQG | 368665 | 138000 | 368665 | 1535141.4 | 382867
+ | Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 178503 | 50000 | 178503 | 740078.4 | 218206
+ | Chương trình giảm nghèo bền vững | 92292 | 40000 | 92292 | 362173 | 66741
+ | Chương trình nông thôn mới | 97870 | 48000 | 97870 | 432890 | 97920
2 | Vốn nước ngoài | 18320 | 0 | 18320 | 1923800 | 660751.188
B | Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật
(*) | Tỉnh dự kiến kế hoạch 2025 tại Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2024, xây dựng dự toán NSNN năm 2025

## B1 NSDP (hidden)
Biểu mẫu I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025
(Kèm theo Văn bản số /SKHĐT-TH ngày tháng 6 năm 2024 của Sở kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao KH các năm |  |  | Giá trị Quyết toán | Khối lượng thực hiện |  | Năm 2024 | [5 empty] | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2024 |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 |  | Dự kiến kế hoạch vốn NSĐP năm 2025 | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2023 từ 1/1/2023 đến thời điểm báo cáo | Kế hoạch năm 2023 được giao |  | Giải ngân từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 |  | Ước giải ngân cả năm 2024
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP
[11 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số | Trong đó đã giao đén hết năm 2024
TỔNG SỐ
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2024
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..

## B2 NSTW
Bộ, ngành, tổng công ty …….
Biểu số 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2024 | [5 empty] | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  | Dự kiến kế hoạch 2025 |  | Ghi chú
|  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 |  | Ước giải ngân cả năm 2024
|  |  | Tổng số | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó
[6 empty] | NSTW |  | NSTW |  | NSTW |  | Kế hoạch 2021-2024 |  | NSTW
| TỔNG SỐ |  | 7342235 | 4863591 | 500214.091 | 451641.091 | 134843.5483 | 130343.5483 | 500214.091 | 451641.091 | 4434540 | 1917226.968 | 2554303.989 | 2466727.713
I | DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM |  | 2060000 | 1643612 | 327753 | 300000 | 95700 | 95700 | 327753 | 300000 | 1643612 | 930000 | 713612 | 713612
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025
1 | Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1 | 4282/QĐ-UBND 17/12/2021 | 2060000 | 1643612 | 327753 | 300000 | 95700 | 95700 | 327753 | 300000 | 1643612 | 930000 | 713612 | 713612
II | ĐÂU TƯ THEO NGÀNH LĨNH VỰC (GIAO ĐẦU KỲ TRUNG HẠN) |  | 4512235 | 2449979 | 169820.091 | 149000.091 | 39143.5483 | 34643.5483 | 169820.091 | 149000.091 | 2020928 | 984585.968 | 1073332.989 | 985756.713
Hoàn trả ứng trước ngân sách trung ương
1 | Hoàn ứng thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các xã khu vực II của các huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP | [9 empty] | 15466 | 0 | 15466 | 15466
Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
1 | Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa | 3707/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 | 130000 | 130000 | 10000 | 10000 | 1933.051 | 1933.051 | 10000 | 10000 | 130000 | 70970 | 58695.681 | 58695.681
2 | Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm của tỉnh (hạng mục: Khu lưu niệm TBT Lê Duẩn, Bảo tàng Thành Cổ, địa đạo Vịnh Mốc) | 2960/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 | 101250 | 101250 | 15000 | 15000 | 628.198 | 628.198 | 15000 | 15000 | 101250 | 34500 | 66600 | 66600
3 | Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị | 2162/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 | 90000 | 90000 | 9000 | 15000 | 4139.732 | 4139.732 | 9000 | 15000 | 90000 | 41921.821 | 48078.179 | 48078.179
4 | Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Quảng Trị | 998/QĐ-UBND ngày 15/5/2017, 1134/QĐ-UBND ngày 25/5/2018, 1913/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 | 1094321 | 136075 | 40363.091 | 13543.091 | 4500 | 0 | 40363.091 | 13543.091 | 136075 | 112015.091 | 24059.909 | 24059.909
5 | Cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị | 1206/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Tx Quảng Trị | 140000 | 120000 | 8000 | 8000 | 6500 | 6500 | 8000 | 8000 | 120000 | 62756.899 | 57243.101 | 57243.101
6 | Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các xã ven biển, hạ tầng Khu du lịch Cửa Tùng và bãi tắm cộng đồng Vĩnh Thái (giai đoạn 1) | 5052/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của huyện V.Linh | 110000 | 82500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 82500 | 70000 | 12500 | 12500
7 | Hệ thống giao thông kết nối thị trấn Ái Tử với các vùng trọng điểm kinh tế của huyện Triệu Phong | 2988/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của huyện TP | 140000 | 120000 | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 120000 | 62000 | 58000 | 58000
8 | Đường nối thị trấn Cam Lộ với các vùng trọng điểm kinh tế huyện Cam Lộ | 2408/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của huyện C.Lộ | 140000 | 120000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 120000 | 92500 | 27500 | 27500
9 | Cầu Câu Nhi - Hải Tân, đường Thượng Xá - Trà Lộc (DH,50) và đường Thuận Đức - Lam Thủy - Phương Lang (DH.50a) | 797/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của huyện HL | 140000 | 110000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 110000 | 95188 | 14812 | 14812
10 | Nâng cấp đường 73 Đông (cũ), huyện Gio Linh | 03/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của huyện GL | 80000 | 60000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 60000 | 41000 | 19000 | 19000
11 | Đường kết nối các điểm du lịch huyện Hướng Hóa | 6814/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của huyện HH | 80000 | 60000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 60000 | 38500 | 21500 | 21500
12 | Kè chống xói lở khẩn cấp các đoạn sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | 4246/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 | 95000 | 95000 | [6 empty] | 95000 | 91518.157 | 3481.843 | 3481.843
13 | Giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án Cảng hàng không Quảng Trị | 3289/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 233103 | 233103 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 | 233103 | 50000 | 183103 | 183103
14 | Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1 | 156/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 73/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 | 89689 | 40649 | [8 empty] | 88566 | 40649
15 | Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1 | 157/NQ-HĐND ngà 09/12/2021 128/NQ-HDND ngày 19/12/2023 | 175000 | 34534 | [8 empty] | 74193.276 | 34534
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025
1 | Xây dựng trường quay chuyên nghiệp quy mô 250 chỗ và trường quay ngoài trời - Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị | 3068/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 | 45000 | 45000 | 8000 | 8000 | 200 | 200 | 8000 | 8000 | 33750 | 15000 | 18750 | 18750
2 | Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2) | 3080/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 | 268868 | 268868 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 130000 | 48000 | 82000 | 82000
3 | Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số - (CRIEM), tỉnh Quảng Trị | 4301/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 79/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 | 935004 | 178000 | 3457 | 3457 |  |  | 3457 | 3457 | 178000 | 32716 | 20000 | 20000
4 | Xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh | 3058/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 | 45000 | 45000 | 1000 | 1000 | 242.5673 | 242.5673 | 1000 | 1000 | 33750 | 26000 | 7750 | 7750
3 | Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2020
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án chuyển tiếp
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
5 | Danh mục các dự án khởi công mới năm 2020
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
Các dự án khởi công mới năm 2025
1 | Đầu tư xây dựng mới các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | 21/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 | 45000 | 45000 | [6 empty] | 37500 |  | 37500 | 37500
2 | Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị và các cơ quan, giai đoạn 1 | 26/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 | 335000 | 335000 | [6 empty] | 150000 | 0 | 150000 | 150000
III | ĐÂU TƯ THEO NGÀNH LĨNH VỰC (GIAO BỔ SUNG TRUNG HẠN) |  | 770000 | 770000 | 2641 | 2641 | 0 | 0 | 2641 | 2641 | 770000 | 2641 | 767359 | 767359
Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
1 | Tuyến đường bộ ben biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt |  | 600000 | 600000 | 2641 | 2641 |  |  | 2641 | 2641 | 600000 | 2641 | 597359 | 597359
Các dự án khởi công mới năm 2025
1 | Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị |  | 90000 | 90000 | [6 empty] | 90000 |  | 90000 | 90000
2 | Công viên thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị |  | 80000 | 80000 | [6 empty] | 80000 |  | 80000 | 80000

## B3 Phuc hoi (hidden)
Bộ, ngành, tổng công ty …….
Biểu mẫu III
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(Kèm theo Văn bản số /SKHĐT-TH ngày tháng 6 năm 2024 của Sở kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2023 | [5 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023 |  | Dự kiến kế hoạch 2024 | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 30/6/2023 |  | Ước giải ngân cả năm 2023
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20
TỔNG SỐ
I | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
II | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024
III | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024

## B4 ODA (hidden)
Biểu mẫu IV
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Kèm theo Văn bản số /SKHĐT-TH ngày tháng 6 năm 2024 của Sở kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Năm 2023 | [14 empty] | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | Nhu cầu KH vốn NSTW năm 2024 |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định | TMĐT | [6 empty] | Kế hoạch vốn NSTW |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2023 từ 1/1/2023đến 30/6/2023 |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn NSTW cả năm 2023 |  |  |  |  | Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Trong đó: Đã giao các năm 2021, 2022,2023
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[8 empty] | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) |  |  |  |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) | Kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) | Giải ngân kế hoạch vốn kéo dài |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) | Giải ngân kế hoạch vốn kéo dài |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
[15 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
[8 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt
[11 empty] | Tổng số | Trong đó:
[12 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
TỔNG SỐ
A | VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
I | Ngành, Lĩnh vực.......
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm 2024
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực.......
… | Phân loại như trên
B | VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
… | Phân loại như phần A

## B3. NNgoai
Bộ, ngành, tổng công ty …….
Biểu số 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025 (VỐN NƯỚC NGOÀI)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2024 | [5 empty] | Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến hết KH năm 2024 |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  | Dự kiến kế hoạch 2025 |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 |  | Ước giải ngân cả năm 2024
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NN nguồn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn nước ngoài nguồn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn nước ngoài nguồn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn nước ngoài nguồn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn nước ngoài nguồn NSTW | Được giao | Trong đó | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó
[17 empty] | Kế hoạch đã giao 2021-2024 |  | Vốn nước ngoài nguồn NSTW
Thanh toán nợ XDCB
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 2540551.5 | 1456022 | 40363.091 | 11320 | 4500 | 0 | 40363.091 | 11320 | 427556.903 | 162969.812 | 433469 | 102945.812 | 769223.097 | 660751.188
Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
1 | Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2) | Các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa | 03 hợp phần | 2018-2025 | 998/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 1134/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 3632/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 1913/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 | 1094321 | 493493 | 40363.091 | 11320 | 4500 | 0 | 40363.091 | 11320 | 427556.903 | 162969.812 | 433469 | 102945.812 | 417785.097 | 330523.188
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025
1 | Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà | Đông Hà | Dự án có 02 HP (HP1 đầu tư 06 tiểu dự án; HP2 hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực) | 2024-2027 | 2469/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 | 1152920 | 684729 | [10 empty] | 191438 | 180228
2 | Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị, Việt Nam | Đông Hà | Thành lập TTBTXH VÀ PHCN dành cho người khuyết tật với diện tích 10.000 m2; Tiếp nhận 03 xe ô tô chuyên dụng; Đào tạo tập huấn | 2022-2025 | 63/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 | 293310.5 | 277800 | [10 empty] | 160000 | 150000

## B4 MTQG
Biểu số 04
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025 VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung/Đơn vị | Dự kiến kế hoạch 2025 | Ghi chú
| TỔNG SỐ | 382867
I | CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI | 218206
1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước SH | 46514.5
2 | Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư những nơi cần thiết | 35209
3 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và MN và các đơn vị sự nghiếp công lĩnh vực dân tộc | 86260.5
4 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 0
5 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy gía trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 35395
6 | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện các Chương trình | 14827
II | CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG | 66741
1 | Dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo | 51347
2 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | 15394
III | CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | 97920
1 | Hỗ trợ thực hiện các đề án (Hỗ trợ thực hiện chương trình phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2022-2025 theo QĐ số 1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) | 18451
2 | Hỗ trợ huyện đạt chuẩn NTM | 0
- | Huyện Hải Lăng | 0 | Đã bố trí đủ theo KH trung hạn
- | Huyện Triệu Phong | 0 | Đã bố trí đủ theo KH trung hạn
2 | Hỗ trợ các xã theo tiêu chí | 79469
| Xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và vùng núi theo QĐ số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ | 0
| Các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo QĐ 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của TTCP | 0
a | Các xã từ 15 đến 18 tiêu chí | 18750.9 | 7 xã
- | Huyện Triệu Phong (03 xã) | 8036.1 | Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu An
- | Huyện Hải Lăng (01 xã) | 2678.7 | Hải Chánh
- | Huyện Gio Linh (03 xã) | 8036.1 | Gio Mai, Gio Châu, Hải Thái
b | Xã đạt dưới 15 tiêu chí | 4465.4 | 01 xã
- | Huyện Đakrông (01 xã) | 4465.4 | Ba Lòng
c | Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới | 56252.7 | 63 xã
- | Huyện Hướng Hóa (05 xã) | 4464.5 | Tân Hợp, Tân Liên, Tân Lập, Tân Long, Tân Thàn
- | Huyện Đakrông (01 xã) | 892.9 | Triệu Nguyên
- | Huyện Triệu Phong (14 xã) | 12500.6 | Triệu Đại, Triệu Thuận, Triệu Trạch, Triệu Thành, Triệu Giang, Triệu Phước, Triệu Sơn, Triệu Trung, Triệu Thượng, Triệu Tài, Triệu Ái, Triệu Hòa, Triệu Long, Triệu Độ
- | Huyện Vĩnh Linh (13 xã) | 11607.7 | Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Hiền Thành, Trung Nam, Vĩnh Lâm, Vĩnh Hòa, Vĩnh Tú, Vĩnh Sơn, Vĩnh Giang, Vĩnh Long, Vĩnh Chấp, Vĩnh Thái, Vĩnh Hà
- | Huyện Hải Lăng (12 xã) | 10714.8 | Hải Quy, Hải Quế, Hải Định, Hải Sơn, Hải Phong, Hải Trường, Hải Ba, Hải Hưng, Hải Lâm, Hải Phú, Hải Thượng, Hải Dương
- | Huyện Gio Linh (10 xã) | 8929 | Gio An, Phong Bình, Trung Sơn, Trung Hải, Gio Mỹ, Gio Quang, Linh Hải, Gio Sơn, Trung Giang, Gio Việt
- | Huyện Cam Lộ (07 xã) | 6250.3 | Thanh An, Cam Thủy, Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Thành,, Cam Chính, Cam Nghĩa
- | Thị xã Quảng Trị (01 xã) | 892.9 | Hải Lệ

## B3 nguon thu (hidden)
Bộ, ngành, tổng công ty …….
Biểu số 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025 VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
(Kèm theo Văn bản số /SKHĐT-TH ngày tháng 6 năm 2024 của Sở kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2024 | [5 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024 |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Dự kiến kế hoạch 2025 |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 |  | Ước giải ngân cả năm 2024
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
TỔNG SỐ
A | ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ |  |  |  |  | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 11300 | 11300
3 | Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án chuyển tiếp
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
5 | Danh mục các dự án khởi công mới năm 2022
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
Các dự án khởi công mới năm 2025
1 | Dự án Trụ sở làm việc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị | Đông Hà | 7.110,1 m2 | 2024-2025 | 126/QĐ-BQLDA ngày 02/5/2024 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 11300 | 11300