|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN** **TỈNH QUẢNG TRỊ** |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *Quảng Trị, ngày 11 tháng 7 năm 2024* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San nền và hạ tầng**

**kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay**

**- tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 26**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Tổ chính Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Tờ trình số*[*97/TTr-UBND*](http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5352/TTr-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=48&lan=1)*ngày 24/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2) như sau:

1. Quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

- San nền bãi chờ xuất: Điều chỉnh quy mô bề rộng bãi chờ xuất từ 35m xuống 16m÷29m tùy theo vị trí.

- Tuyến kết nối bãi chờ nhập với đường giao thông trục chính: Điều chỉnh cắt bỏ kết cấu mặt đường bê tông nhựa rộng 11m theo hồ sơ được duyệt; đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch (rộng 35m) với kết cấu bằng bê tông.

- Bổ sung hạng mục Hoàn thiện mặt bằng bãi chờ nhập (phạm vi ngoài 100m đường biên giới) và khu vực kiểm tra, thông quan hàng hóa nhập khẩu.

Quy mô: Đầu tư hoàn thiện kết cấu bằng bê tông xi măng với diện tích khoảng 3,15 ha. Trong đó: bãi chờ nhập (phạm vi ngoài 100m đường biên giới) khoảng 1,9ha; phần cổng vào, khu vực kiểm tra, thông quan hàng hóa nhập khẩu khoảng 1,25ha.

- Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước với chiều dài khoảng 355m và các hạng mục phụ trợ khác.

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 163.000 triệu đồng.

3. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư bổ sung:

- Nguồn vốn từ dự án GPMB để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt: 35.000 triệu đồng.

- Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo: 20.000 triệu đồng.

4. Tiến độ thực hiện dự án: 2021-2025.

5. Các nội dung khác giữ nguyên theo các Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; số 43/NQ-HĐND ngày 12/5/2020 và số 15/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 26 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- UBTVQH, Chính phủ;- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT;- TTTU, TT HĐND, UBND,UBNTTQVN tỉnh;- Đoàn ĐBQH tỉnh;- Đại biểu HĐND tỉnh;- Văn phòng: Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;- Các sở: KH&ĐT, TC, GTVT, KBNN tỉnh;- BQL Khu kinh tế tỉnh;- Ban QLDAĐT&XD tỉnh;- Lưu: VT, Phòng CT HĐND (L). | **CHỦ TỊCH****Nguyễn Đăng Quang** |