| ##### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ##### TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 25 tháng 6 năm 2021 |

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án

Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Văn bản số 3711/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 (lần 2);

Xét Công văn số 2573 /UBND -CN ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  việc báo cáo một số nội dung trình kỳ họp thứ 2 -Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư và thời gian thực hiện của Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1):

Dự án được HĐND tỉnh phê chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016; trong đó:

- Tổng mức đầu tư dự án: 80.114 triệu đồng;

- Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 60.697 triệu đồng; (2) Vốn ngân sách địa phương: 19.417 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: 2017-2020.

Nay điều chỉnh lại:

- Tổng mức đầu tư dự án: 80.114 triệu đồng;

- Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 50.000 triệu đồng; (2) Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác là 30.114 triệu đồng;

- Thời gian thực hiện dự án: 2018-2022.

* Các nội dung không điều chỉnh vẫn giữ nguyên như Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VIII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: KH&ĐT, TC; - TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu QH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT (05 bản), Tài chính; - Lưu VT, KTNS. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |