## 9. Nhom A DP (hidden)
Biểu số 9 | [41 empty] | Tỉnh, thành phố ……….
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NHÓM A SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2011 VÀ NHU CẦU NĂM 2012
Đơn vị: Tỷ đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Lũy kế khối lượng thực hiện đến 31/12/2010 |  |  |  | Lũy kế giải ngân đến 31/01/2011 |  |  |  | Kế hoạch năm 2012 |  |  |  | Khối lượng thực hiện từ 01/01/2012 đến 30/6/2012 |  |  |  | Giải ngân từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 |  |  |  | Ước khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2012 đến 31/12/2012 |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm 2012 đến 31/01/2012 |  |  |  | Nhu cầu năm 2013 |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định | TMĐT |  |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó: Đầu tư từ NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó: Đầu tư từ NSNN
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN |  |  |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
[7 empty] | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
TỔNG SỐ
I | Ngành/Chương trình ………
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
………..
II | Ngành/Chương trình ………
1 | Dự án ...
2 | ………
………..
II | Các dự án chuyển tiếp
Ngành/Chương trình ………
Nhóm A
1 | Dự án ...
2 | ………
Nhóm ….
1 | Dự án ...
2 | ……………
………..
Giải thích thông tin ghi các cột:
Cột (1) là số thứ tự
Cột (2) là danh mục các dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN
Cột (3) là địa điểm xây dựng
Cột (4) là năng lực thiết kế của dự án
Cột (5) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư
Cột (6) là số quyết định đầu tư, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu có nhiều quyết định đầu tư đề nghị ghi đầy đủ tất cả các quyết định đầu tư)
Cột (7) là tổng mức đầu tư của dự án sử dụng nhiều nguồn vốn theo quyết định đầu tư được phê duyệt
Cột (8) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt
Cột (9) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn trong nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt
Cột (10) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn ngoài nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt
Cột (11) là tổng số các nguồn vốn bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012
Cột (12) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012
Cột (13) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn trong nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012
Cột (14) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012
Cột (15) là tổng số khối lượng thực hiện các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (16) là tổng số khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (17) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (18) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (19) là tổng số giải ngân các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (20) là tổng số giải ngân nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (21) là giải ngân phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (22) là giải ngân phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
Cột (23) là tổng số khối lượng thực hiện các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
Cột (24) là tổng số khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
Cột (25) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
Cột (26) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
Cột (27) là tổng số giải ngân các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013
Cột (28) là tổng số giải ngân nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013
Cột (29) là giải ngân phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013
Cột (30) là giải ngân phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013
Cột (31) là tổng nhu cầu các nguồn vốn năm 2013
Cột (32) là nhu cầu vốn NSNN năm 2013
Cột (33) là nhu cầu phần vốn NSNN trong nước năm 2013
Cột (34) là nhu cầu phần vốn NSNN nước ngoài năm 2013
Cột (35) là ghi chú các nội dung khác

## 10.TPCP-DP (hidden)
Biểu số 10 | [28 empty] | Tỉnh, thành phố ……….
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013
Đơn vị: Tỷ đồng
TT | Tên công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2011 |  | Khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12/2011 |  | Giải ngân từ KC đến 31/01/2012 |  | Kế hoạch năm 2012 |  | Thực hiện từ 1/1/2012 đến 30/6/2012 |  |  |  | Ước thực hiện cả năm 2012 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 2013 |  | Ghi chú
[19 empty] | Khối lượng thực hiện từ 1/1/2012 đến 30/6/2012 |  | Giải ngân từ 1/1/2012 đến 30/6/2012 |  | Khối lượng thực hiện năm 2012 |  | Giải ngân năm 2012
[5 empty] | Số quyết định | TMĐT | Trong đó: phần sử dụng TPCP | Số quyết định | TMĐT | Trong đó: phần sử dụng TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
TỔNG SỐ
I | Ngành………
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
………..
II | Ngành…………
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
………..
Giải thích thông tin ghi các cột:
Cột (1) là số thứ tự
Cột (2) là tên các dự án, phân theo các ngành, lĩnh vực hoặc chương trình cụ thể
Cột (3) là địa điểm xây dựng
Cột (4) là năng lực thiết kế
Cột (5) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư
Cột (6) là số quyết định đầu tư ban đầu, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành
Cột (7) là tổng mức đầu tư của dự án theo quyết định đầu tư ban đầu
Cột (8) là phần sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư ban đầu
Cột (9) là số quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có), ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu điều chỉnh bằng nhiều quyết định đầu tư, ghi đầy đủ tất cả số quyết định đầu tư đã điều chỉnh)
Cột (10) là tổng mức đầu tư điều chỉnh (nếu có) cuối cùng của dự án
Cột (11) là phần sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) điều chỉnh cuối cùng (nếu có) trong tổng mức đầu tư (trong đó ghi chú rõ điều chỉnh tăng quy mô dự án là bao nhiêu so với tổng mức đầu tư ban đầu)
Cột (12) là lũy kế các nguồn vốn bố trí cho dự án đến 31/12/2011 (bao gồm số vốn ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, nếu dự án được ứng trước ghi thêm số ứng trước vào cột ghi chú)
Cột (13) là lũy kế vốn TPCP bố trí cho dự án đến 31/12/2011 (bao gồm số vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, nếu dự án được ứng trước ghi cụ thể số vốn ứng trước vào cột ghi chú)
Cột (14) là khối lượng thực hiện dự án từ khởi công đến 31/12/2011
Cột (15) là khối lượng thực hiện phần sử dụng vốn TPCP từ khởi công đến 31/12/2011
Cột (16) là giải ngân các nguồn vốn từ khởi công đến 31/01/2012 (bao gồm cả giải ngân số vốn ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, ghi rõ số giải ngân phần ứng trước trong cột ghi chú)
Cột (17) là giải ngân phần vốn TPCP từ khởi công đến 31/01/2012 (bao gồm cả giải ngân số vốn TPCP ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, ghi rõ số giải ngân TPCP ứng trước trong cột ghi chú)
Cột (18) là tổng số các nguồn vốn bố trí kế hoạch năm 2012
Cột (19) là kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012
Cột (20) là khối lượng thực hiện các nguồn vốn của từng dự án từ 1/1/2012 đến 30/6/2012
Cột (21) là khối lượng thực hiện phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến 30/6/2012
Cột (22) là giải ngân từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2012 đến 30/6/2012
Cột (23) là giải ngân phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến 30/6/2012
Cột (24) là lũy kế khối lượng thực hiện từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2012 đến hết năm 2012
Cột (25) là khối lượng thực hiện phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến hết năm 2012
Cột (26) là lũy kế giải ngân từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2012 đến hết năm 2012
Cột (27) là lũy kế giải ngân phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến hết năm 2012
Cột (28) là nhu cầu các nguồn vốn cho từng dự án năm 2013
Cột (29) là nhu cầu vốn TPCP cho từng dự án năm 2013
Cột (30) ghi chú

## 11. TƯV (hidden)
Biểu số 11 | [7 empty] | Tỉnh, Thành phố:……………
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TẠM ỨNG VỐN NGUỒN HỖ TRỢ MỤC TIÊU VÀ SỐ THU HỒI TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2012
Đơn vị: Tỷ đồng
STT | Danh mục | Tổng số tạm ứng đến tháng 6/2012 | Số tạm ứng chưa hoàn trả (đến tháng 6/2012) | Nội dung và văn bản ứng vốn liên quan |  | Số đề nghị thu hồi trong kế hoạch năm 2013 | Số còn lại phải thu hồi các năm sau | Nguồn thu hồi
|  |  |  | Số Công văn (của Chính phủ, Bộ KH, Bộ TC) | Nội dung (nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4-7 | 9
Tỉnh …
Dự án/ công trình …

## 12.No XDCB (hidden)
Biểu số 12 | [11 empty] | Tỉnh, thành phố . . . . . . . .
NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN NSNN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
Đơn vị: Tỷ đồng
TT |  | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Tổng dự toán được duyệt | Đã thực hiện đến 31/12/2011 | Đã thanh toán đến 31/12/2011 | Đã bố trí kế hoạch 2012 (để thanh toán nợ) | Kế hoạch năm 2013 | Số nợ còn lại | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định | TMĐT
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN
TỔNG SỐ
I | Nợ XDCB từ nguồn ngân sách theo kế hoạch nhà nước giao
A | Ngành Giao thông
Dự án hoàn thành
1 | - Dự án …
2 | - Dự án …
Dự án chuyển tiếp:
1 | - Dự án .......
2 | - Dự án .......
B | Ngành Nông nghiệp, thủy lợi
1 | - Dự án …
2 | - Dự án …
Dự án chuyển tiếp:
1 | - Dự án .......
2 | - Dự án .......
C | Ngành ….
(Ghi tương tự như trên)
II | Nợ XDCB từ nguồn vay kho bạc nhà nước và các khoản nợ XDCB từ nguồn ngân sách khác
1 | - Dự án .......
2 | - Dự án .......

## GD
Biểu số 01
DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2021 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ MỤC TIÊU
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU TƯ CHO LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Nghị quyết số NQ/HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch 2021 | Kế hoạch điều chỉnh |  | Kế hoạch 2021 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: Vốn NSTW |  | Tăng (+) | Giảm (-)
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 27748 | 3846 | 3846 | 27748
* | Các dự án giảm vốn |  |  | #REF! | #REF! | 19748 | 0 | 3846 | 15902
1 | Bố trí vốn quyết toán |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 0
2 | Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo |  |  |  |  | 1340 |  | 35 | 1305 | Hoàn thành
3 | Trường THPT Cửa Việt, huyện Gio Linh |  |  |  |  | 12908 |  | 664 | 12244 | Hoàn thành
4 | Nâng cấp và xây mới trường Mầm non Sao Mai, Đông Hà |  |  |  |  | 1000 |  | 36 | 964 | Hoàn thành
5 | Trường THPT Nguyễn Huệ, Thị xã Quảng Trị |  |  |  |  | 2000 |  | 611 | 1389 | Hoàn thành
6 | Trường mầm non Gio Hải - cơ sở 2, hạng mục 6 phòng học |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 0
* | Các dự án tăng vốn |  |  | #REF! | #REF! | 8000 | 3846 | 0 | 11846
1 | Trường THCS&THPT Cồn Tiên, huyện Gio Linh; hạng mục: Nhà học thực hành |  |  |  |  | 3000 | 1146 |  | 4146
2 | Trường THCS&THPT Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, Hạng mục: Nhà học thực hành |  |  |  |  | 3000 | 1200 |  | 4200
3 | Trường TH&THCS Trung Hải, hạng mục: 01 phòng học bộ môn và 01 phòng thư viện |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 1000
4 | Trường mầm non Phong Bình số 1, hạng mục 6 phòng học |  |  |  |  | 1500 | 1000 |  | 2500

## NSTT
Biểu số 02
DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2021 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ MỤC TIÊU
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số NQ/HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch 2021 | Kế hoạch điều chỉnh |  | Kế hoạch 2021 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: Vốn NSTW |  | Tăng (+) | Giảm (-)
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 57833 | 10291 | 10291 | 57833
* | Các dự án giảm vốn |  |  | #REF! | #REF! | 16000 |  | 10291 | 5709
1 | 'Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - tiểu dự án Quảng Trị |  |  |  |  | 14000 |  | 8291 | 5709
2 | Trụ sở Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 0
* | Các dự án tăng vốn |  |  | #REF! | #REF! | 41833 | 10291 | 0 | 52124
1 | Nhiệm vụ quy hoạch |  |  |  |  | 35000 | 5000 |  | 40000 | Giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết
2 | Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị |  |  |  |  | 1300 | 1373 |  | 2673 | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
3 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông TX Quảng Trị |  |  |  |  | 3000 | 2500 |  | 5500 | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
4 | Đường tránh lũ, cứu hộ và phát triển kinh tế phía Tây huyện Triệu Phòng và phía Nam huyện Cam Lô |  |  |  |  | 2533 | 1418 |  | 3951 | Hoàn thành

## Ung (hidden)
Biểu số 02
DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ MỤC TIÊU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch năm 2021 | Kế hoạch năm 2020 điều chỉnh |  | KH 2021 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: Vốn NSTW |  | Tăng (+) | Giảm (-)
| Thu hồi các khoản vốn ứng trước ngân sách Trung ương |  |  |  |  | 290183000000 | 429000 | 3415143000 | 286768286000 |  | 3414714000
- | Kè chống xói lở bảo vệ đào Cồn Cỏ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh | UBND huyện Đảo Cồn Cỏ |  |  |  | 39438000000 |  | 0 | 39438000000
- | Rà phá bom mình tỉnh Quảng Trị | Bộ CHQS tỉnh |  |  |  | 9997000000 |  | 0 | 9997000000
- | Quảng trường nhà văn hóa trung tâm tỉnh | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |  |  | 38079000000 |  | 0 | 38079000000
- | Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, di dân khẩn cấp ổn định định canh định cư ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét và sạt lở xã Tà Rụt, huyện Đakrông | UBND huyện Đakrông |  |  |  | 8000000000 |  | 0 | 8000000000
- | Cảng cá và Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Cồn Cỏ (giai đoạn 2) | Sở NN&PTNT |  |  |  | 50000000000 |  | 0 | 50000000000
- | Kè chống sạt lỡ bờ sông Thạch Hãn khu vực thôn Trung Yên, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong | UBND huyện Triệu Phong |  |  |  | 5000000000 |  | 10512000 | 4989488000
- | Nâng cấp hồ Trọt Đâu - Trọt Đen thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Trọt Đâu - Trọt Đen, xã Cam Tuyền | UBND huyện Cam Lộ |  |  |  | 7000000000 |  | 0 | 7000000000
- | Nâng cấp hồ khe Bàu Ra - Đá Lã thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Bàu Ra - Đá Lã - Hiếu Nam | UBND huyện Cam Lộ |  |  |  | 13968000000 |  | 62000 | 13967938000
- | Sửa chữa, nâng cấp hồ Miếu Bà thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Miếu Bà, hồ Tân Sơn, xã Hải Sơn, huyện Lăng | Sở NN&PTNT |  |  |  | 12983000000 | 193000 |  | 12983193000
- | Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Trằm - Lai Bình thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Trằm - Lai Bình và Đập Hà, huyện Vĩnh Linh | Sở NN&PTNT |  |  |  | 13000000000 |  | 0 | 13000000000
- | Đường vào xã Triệu Thuận | UBND huyện Triệu Phong |  |  |  | 3648000000 |  | 4430000 | 3643570000
- | Đường tránh nhà thờ La Vang | UBND huyện Hải Lăng |  |  |  | 3000000000 |  | 0 | 3000000000
- | Cầu Cam Hiếu | Sở Giao thông và Vận tải |  |  |  | 28400000000 |  | 3400000000 | 25000000000
- | Đường tránh lũ, cứu nạn, cứu hộ và phục vụ dân sinh xã Hải Vĩnh | UBND huyện Hải Lăng |  |  |  | 2000000000 |  | 0 | 2000000000
- | Đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía Tây TP Đông Hà (GĐ 1) | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh |  |  |  | 21000000000 |  | 0 | 21000000000
- | Đường tránh lũ, cứu nạn, cứu hộ và phục vụ dân sinh xã Vĩnh Chấp | UBND huyện Vĩnh Linh |  |  |  | 1907000000 | 236000 |  | 1907236000
- | Đường tránh lũ, cứu nạn, cứu hộ và phục vụ dân sinh xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Long | UBND huyện Vĩnh Linh |  |  |  | 1932000000 |  | 99000 | 1931901000
- | Đường tránh lũ, cứu nạn, cứu hộ và phục vụ dân sinh xã Vĩnh Trường | UBND huyện Gio Linh |  |  |  | 1700000000 |  | 0 | 1700000000
- | Đường tránh lũ, cứu nạn, cứu hộ và phục vụ dân sinh xã Triệu Hòa, Triệu An | UBND Huyện Triệu Phong |  |  |  | 1131000000 |  | 40000 | 1130960000
- | Đường tránh lũ, cứu nạn, cứu hộ và phục vụ dân sinh xã Cam Thủy | UBND huyện Cam Lộ |  |  |  | 6000000000 |  | 0 | 6000000000
- | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, kè chống xói lở, phòng chống lụt bảo và phát triển KTXH khu vực 2 bên bờ sông Thạch Hãn (phần đường cứu hộ, cứu nạn) | Sở NN&PTNT |  |  |  | 22000000000 |  | 0 | 22000000000
| CHênh lệch | [6 empty] | 3414714000

## NSTW (hidden)
Biểu số 02
DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2016 ĐỢT 30/9 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (ĐỢT 30/9)
NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2016 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 | Kế hoạch điều chỉnh |  | Kế hoạch năm 2016 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  |  |  | Tăng (+) | Giảm (-)
| TỔNG CỘNG |  | 4000 | 646 | 646 | 4000
1 | Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương |  | 4000 | 646 | 646 | 4000
* | Các dự án giảm vốn |  | 1500 | 0 | 646 | 854
1 | Dự án Hệ thống cấp nước xã Vĩnh Long-Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh | Công ty CP Nước sạch Quảng Trị | 1500 |  | 646 | 854 | Đến 30/9/2016 giải ngân 349 triệu, đạt 23%
* | Các dự án tăng vốn |  | 2500 | 646 | 0 | 3146
1 | Dự án Hệ thống cấp nước xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng | Công ty CP Nước sạch Quảng Trị | 2500 | 646 |  | 3146 | Đẩy nhanh tiến đô

## XSKT
Biểu số 03
DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2021 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ MỤC TIÊU
NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
(Kèm theo Nghị quyết số NQ/HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch 2021 | Kế hoạch điều chỉnh |  | Kế hoạch 2021 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: Vốn NSTW |  | Tăng (+) | Giảm (-)
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 15600 | 4780 | 4780 | 15600
* | Các dự án giảm vốn |  |  | #REF! | #REF! | 6100 | 0 | 4780 | 1320
1 | Phòng khám Đa khoa khu vực Bồ Bản |  |  |  |  | 5600 |  | 4280 | 1320 | Hoàn thành
2 | Sửa chữa một số hạng mục Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa |  |  |  |  | 500 |  | 500 | 0 | Hoàn thành
* | Các dự án tăng vốn |  |  | #REF! | #REF! | 9500 | 4780 | 0 | 14280
1 | Trường Tiểu học và THCS xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong; Hạng mục: Nhà đa năng + Nhà hiệu bộ |  |  |  |  | 2200 | 1280 |  | 3480 | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
2 | Trường Mầm non Hải Thái, huyện Gio Linh; hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học + bếp ăn |  |  |  |  | 2700 | 1000 |  | 3700 | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
3 | Trường Tiểu học Hàm Nghi, TP Đông Hà. Hạng mục: Nhà hiệu bộ |  |  |  |  | 2000 | 500 |  | 2500 | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
4 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ; hạng mục: Nhà y tế dự phòng và các hạng mục phụ trợ |  |  |  |  | 1600 | 1000 |  | 2600 | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
5 | Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1) |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 2000 | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

## nhap (hidden)
Biểu số 02
DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ MỤC TIÊU
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch năm 2021 | Kế hoạch điều chỉnh |  | Kế hoạch 2021 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: Vốn NSTW |  | Tăng (+) | Giảm (-)
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | #VALUE! | 14077
A | CÁC DỰ ÁN GIẢM VỐN |  |  | #REF! | #REF! | 33690 | 0 | 19613 | 14077
1 | Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển |  |  |  |  | 17690 |  | 9322 | 8368
2 | 'Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - tiểu dự án Quảng Trị |  |  |  |  | 14000 |  | 8291 | 5709
3 | Trụ sở Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 0
B | CÁC DỰ ÁN TĂNG VỐN |  |  | #REF! | #REF! | KH 21 | KH 22 | GN 21 | 0
1 | Nhiệm vụ quy hoạch |  |  |  |  | 35000 | 30643 | 42
2 | Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị |  |  |  |  | 1300 | 4190 | 50
3 | Nhà văn hóa huyện Gio Linh |  |  |  |  | 4000 | 10000 | 13
4 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hải Lăng (giai đoạn 1) |  |  |  |  | 2000 | 4000 | 61 | Còn 5 tỷ XSKT, đất
5 | Nâng cấp hệ thống đường giao thông TX Quảng Trị |  |  |  |  | 3000 | 23000 | 82
6 | Đường tránh lũ, cứu hộ và phát triển kinh tế phía Tây huyện Triệu Phòng và phía Nam huyện Cam Lô |  |  |  |  | 2533 | 1467 | 0
| Khởi công mới 2021 |  |  |  |  | KH 21 | KH 22
1 | Đường hầm sở chỉ huy thống nhất thời chiến của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị (Mật danh: CH5-02) (giai đoạn 2) |  |  |  |  | 1000 | 6000
2 | Cơ sở khám chữa bệnh tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa |  |  |  |  | 1000 | 1000
3 | Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh - Hạng mục: Khoa chẩn đoán hình ảnh, Khoa truyền nhiễm |  |  |  |  | 2000 | 6000
4 | Đường Dương Văn An (kéo dài), thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ |  |  |  |  | 3000 | 5500
5 | Hệ thống cấp nước tập trung huyện đảo Cồn Cỏ (giai đoạn 2) |  |  |  |  | 2000 | 6000
6 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh |  |  |  |  | 841 | 1659
7 | Hội trường huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đakrông |  |  |  |  | 2000 | 3000